2005年“挑战杯”科展进程安排

各系科协工作时间表：

· 3月9日，基层科协主席例会。下发科展章程，科展进程安排，评委推荐表，作品申请表，各系送交作品须知，系内预评表。
· 3月10日——3月30日，各系收集作品，系内预评，整理作品资料（作品简介和论文类作品全文）

· 3月23日，基层科协主席例会，上交本系评委情况表

· 3月30日，基层科协主席例会，上交系内预评情况表，作品申报表，参赛作品资料

· 4月1日——8日，校科协整理各系作品资料，将情况及时反馈各系；各系进行作品调整，各院系制作展板
· 4月8日，院系科协上交展板

· 4月8日——4月10日，校科协审核展板

· 4月10日——4月20日，展板制作

· 4月8日——15日，校科协对作品资料做最后调整（相应展板分为两次提交给展板制作公司）
· 4月15日，第一次评委会。会上将作品资料交给相应评委
· 4月16日——22日，评委阅读作品资料

· 4月19日——4月20日，公司布展

· 4月21日——4月22日上午，院系科协布展

· 4月22日下午，评委老师参观院系展区

· 4月23日全体，现场评审

· 4月24日，开幕式
评审时间安排：

· 第一次评委会（4月15日）：评委领取作品资料和大赛相关资料

· 第二次评委会（4月22日）：重申评审工作安排，查看现场展区
· 参观评审（4月23日）：由评审组长和工作人员带领评委到本组相应展棚参观作品，听取作者介绍，耗时大约6小时
